## Slide 1: Návrh kmitočtového a časového plánu přechodu na šíři kanálu 8,33 kHz
Ing. Jiří Valenta
Ministerstvo dopravy
odbor civilního letectví

## Slide 2: Rekapitulace, právní rámec
Nařízení EU 1079/2012, 16. 11. 2012
Od 16. 11. 2013 nová zařízení, nový kmitočtový příděl 25/8,33 kHz, týká se leteckých a letadlových stanic a letadel poprvé registrovaných v EU
Po 31. 12. 2017 musí všechny letadlové stanice komunikovat 25/8,33 kHz
Po 31. 12. 2018 až na výjimky komunikace jen v 8,33 kHz (armáda, offsetové kmitočty)
Jsme uprostřed procesu

## Slide 3: Administrativní záležitosti
V rámci EU, EUROCONTROL
Pracovní skupina 833ISG, sleduje postup přechodu v jednotlivých zemích
Zasedání 2x (březen, září) za rok, zprávy o postupu v jednotlivých zemích
V mezidobí telekonference (WEBEX) 1x za dva měsíce o postupu a činnosti v jednotlivých státech
S blížícím se datem 31. 12. 2018 je možno očekávat zintenzivnění činnosti

## Slide 4: Vývoj v sousedních zemích
Ve státech Německo, Irsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Rakousko a Velká Británie VFR lety v prostorech A, B nebo C pouze s rozestupem 8,33 kHz
V Německu, Francii, Itálii a Nizozemí převedení kmitočtů OPC a AS na šíři kanálu 8,33 kHz
Nizozemí podle požadavků mezinárodní koordinace chystá přechod na 8,33 kHz v nejbližším termínu
Slovensko předložilo k mezinárodní koordinaci změnu kmitočtů pro VL koncem roku 2014

## Slide 5: Technické otázky
Průběžná aktualizace příslušných postupů a využití kmitočtů – offsetové kmitočty
Kmitočty s šíří kanálu 25 kHz i 8,33 kHz
Šíře kanálu 8,33 kHz – kmitočty letišť (zóna ATZ)
Šíře kanálu 25 kHz – kmitočty pracující v offsetu – pokrytí prostorů, zejména v nízkých výškách
Letecká stanice na letišti – jen s šíří kanálu 8,33 kHz
Letadlová stanice musí být schopna komunikovat s šíří kanálu 25 kHz a 8,33 kHz

## Slide 6: Offset
Pro pokrytí prostorů, které není možno pokrýt z jednoho místa => využití více vysílačů s posunutou nosnou v rámci šíře kanálu 25 kHz
Takto může být využito až 5 vysílačů – komunikace zásadně s šíří kanálu 25 kHz
Letecký předpis L10/III, část II - Dodatek
V ČR kmitočty FIC, VOLMET, SNS
Letadlová stanice musí být vždy schopna komunikovat s kanálem 25 kHz i 8,33 kHz

## Slide 7: Offsetové kmitočty v ČR
FIC 136,175 MHz 126,100 MHz
VOLMET 125,525 MHz
Tíseň 121,500 MHz
SAR 123,100 MHz
SNS Karlovy Vary 118,650 MHz SNS Ostrava 119,375 MHz SNS Brno 127,350 MHz

## Slide 8: Způsob ladění
Kmitočet s šíří kanálu 25 kHz rozdělen v 8,33 kHz na tři kmitočty
Ladění, viz Letecký předpis L10/V
Kmitočet 25 | Kmitočet 8,33 | kanál
123,000 | 123,000 | 123,005
 | 123,00833 | 123,010
 | 123,01666 | 123,015
123,475 | 123,475 | 123,480
 | 123,48333 | 123,485
 | 123,49166 | 123,490

## Slide 9: Naladění kanálu
MD vydává osvědčení Toto ladím na zařízení
A | Zkoordinovaný rádiový kmitočet | 
A 1 | Kmitočet | 123,4833 MHz
A 2 | Kmitočtový kanál | 123,485
A 3 | Druh vysílání | 6k00A3E
A 4 | Šíře kanálu | 8,33 kHz

## Slide 10: Komunikace
V rámci komunikace sdělovat kmitočet na 5 desetinných míst složité – možný zdroj chyb z důvodu opakování stejných číslic
Komunikační zařízení v rámci ladění reflektuje kmitočet/25 kHz a kanál/8,33 kHz
Odpadá nutnost přepínání šířky mezi 25 kHz a 8,33 kHz
Příkaz 125,000 => kmitočet 125,000 kHz – 25 kHz
Příkaz 125,005 => kmitočet 125,000 kHz – 8,33 kHz

## Slide 11: Stanovení kmitočtu 8,33 kHz
Kmitočty nesdílené – kmitočty u kterých nedochází k rušení
Kmitočty sdílené – kmitočty přidělené několika letištím v rámci přídělu NA (National Aerodromes) – rušení
Kmitočty nesdílené – přepis kmitočtů na příslušné kanály
Kmitočty sdílené – využití rozdělením šíře pásma 25 kHz na tři kmitočty s pásmem 8,33 kHz

## Slide 12: Kmitočty sdílené
Kmitočty s větším počtem letišť – možné rušení 119,650 MHz (5) 122,600 MHz (9) 120,325 MHz (4) 122,800 MHz (4) 120,675 MHz (5) 123,475 MHz (4) 122,200 MHz (8) 123,500 MHz (11) 122,400 MHz (5) 123,600 MHz (10)
Přidělení vzniklých 3 kanálů k minimalizaci rušení
Výpočet rušení pro C10/30
Zatím nebyly provedeny přesuny letišť v rámci NA v případě rušení
V EUROCONTROL tento postup dojednán

## Slide 13: Časový plán přechodu - podmínky
Je třeba splnit několik podmínek
Termín přechodu z hlediska VL s minimálním provozem (jaro, podzim)
Termín změny musí odpovídat AIRAC (regulovaný systém leteckých informací) změně, viz Letecký předpis L15, hlava 6
Platnost změny – den změny AIRAC, 00 UTC
Termín změny nutno sladit s termínem vydání mapy ICAO, případně Databáze letišť

## Slide 14: Termíny změny - podmínky
Kmitočet a jeho správné používání je jeden z faktorů bezpečnosti letového provozu
Z hlediska bezpečnosti, administrativních podmínek a snížení objemu informací – tři termíny
10. listopad 2016
30. březen 2017
9. listopad 2017
Rok 2018 pro odstranění nedostatků a potíží

## Slide 15: 10. Listopad 2016
IFR prostory v oblasti Prahy
Prostory TMA a CTR – letišť
Praha – Ruzyně
Praha – Kbely
Praha - Vodochody

## Slide 16: 30. Březen 2017
IFR prostory letišť
Karlovy Vary
Pardubice
Čáslav
Náměšť
Brno
Kunovice
Ostrava
VFR prostory v rámci letišť VL – Čechy, viz samostatný dokument

## Slide 17: 9. Listopad 2017
VFR prostory letišť VL, viz samostatný dokument
Skupinové kmitočty, viz VFR ENR 7 - VFR příručka, nebo ENR 1.2.5 AIP
Kmitočty OPC – kmitočty pro dopravní rádio
Kmitočty AS

## Slide 18: Administrativní postup
Zúčastnění – MD/OCL, provozovatel zařízení (PZAŘ) a ČTÚ
Z důvodů dodržení termínu AIRAC je nutno zachovat stanovené termíny (data budou zveřejněny v AIC C)
Z hlediska zákonných ustanovení nelze postup zjednodušit – o vydání nového Individuálního oprávnění (IO) musí požádat PZAŘ
Kmitočet v rámci 8,33 kHz musí projít mezinárodní koordinací
Užívání kmitočtu 8,33 kHz by mělo být na základě vydaného IO

## Slide 19: Administrativní postup
MD/OCL provede mezinárodní koordinaci 14 měsíců před termínem přechodu (TP)
MD/OCL zašle Osvědčení o koordinaci PZAŘ nejpozději 6 měsíců před TP
PZAŘ zašle změnu kmitočtu na ŘLP/LIS ke zveřejnění ve VFR příručce nejpozději 3 měsíce před TP
PZAŘ nejpozději 2 měsíce před TP požádá ČTÚ o vydání IO

## Slide 20: Administrativní postup
ČTÚ vydá IO na tento kmitočet a současně rozhodne o odnětí stávajícího IO. Platnost stávajícího IO skončí nabytím právní moci rozhodnutí o odejmutí (15 dnů). Termín do 30 dnů po převzetí žádosti od PZAŘ
PZAŘ k TP provede fyzickou změnu kmitočtu
Poplatky – změna z moci úřední bez správního poplatku 3 000,- Kč, poplatek za užívání kmitočtu se nebude měnit i když bude PZAŘ vlastnit 2 IO
IO by mělo být vydáno na obvyklou dobu (5 let)

## Slide 21: Poznámky
Složitá administrativní operace, nutná maximální spolupráce mezi dotčenými subjekty
Úspěch bude záviset hlavně na PZAŘ
Přes vysoké finanční nároky, přínos – minimalizace rušení u kmitočtů NA
Celý proces přechodu pod dohledem EU a EUROCONTROL – vydání AIC A, kmitočtový plán - hlášení - monitoring

## Slide 22: Poznámky
Návrh pro VL, další plány budou následovat (VFR prostory), MO
Předložený návrh se snaží minimalizovat rušení
Kmitočtový plán nepřihlíží k možným specifickým potřebám (společné kmitočty pro letiště)
Předloženo k Vašemu posouzení a diskusi
Námitky možno uplatnit v průběhu dne
Na závěr jednání bude věnován prostor pro diskusi, návrhy jiných řešení a vysvětlení některých nejasností

## Slide 23
Ing. Jiří Valenta
Ministerstvo dopravy
Odbor civilního letectví
Tel. 225 131 216
Mail. jiri.valenta@mdcr.cz